แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

อำเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

งานนโยบายและแผน

สำนักปลัด

โทร 0-4448-5023-4

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ  เพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงาน  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2561 ขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  โดยมีจุดมุงหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลประจําปงบประมาณพ.ศ.2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  ขึ้นและเพื่อกําหนดแนวทางในการ ดําเนินงานของโครงการ  ตางๆที่ไดรับการอนุมัติใหดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2561 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทํางานเกี่ยวกับหนวยงานอื่นๆ รวมทั้งการจําแนก รายละเอียดตางๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดําเนินงาน เพื่อใหการติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปมี ความสะดวกมากขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หน่วยงานและองค์กรต่างๆที่อนุเคราะห์ข้อมูลและให้ความร่วมมือจนสามารถจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี  พ.ศ. 2561   จนแล้วเสร็จ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

สารบัญ

เรื่อง											หน้า

ส่วนที่ 1  บทนำ

-จุดมุ่งหมายของแผนการดำเนินงาน                                        	          1

-วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน					2

-การจัดทำแผนการดำเนินงาน						2

-ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน					3

-ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน					          3

ส่วนที่ 2  บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

-บัญชรสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ				4-12

-บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ					13-71

ภาคผนวก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

เรื่อง	การใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ส่วนที่ 1   บทนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

อำเภอโนนแดง    จังหวัดนครราชสีมา

ส่วนที่ 1 บทนํา

ส่วนที่ 1 บทนํา

  - บทนํา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560   ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสําคัญ กับการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกําหนดกรอบความเป็นอิสระในการกําหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจหน้าที่ของ ตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทําแผนการกระจายอํานาจให้แก่การ ปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการ เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภา ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทําขึ้นเพื่อให้กระจายอํานาจเป็นไปอย่าง โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอํานาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมิใช้มีหน้าที่บริการ สาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการ ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  ได้จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีซึ่งเป็นแผนที่กําหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง 4 ปี  (2561 – 2564)  และ เชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทํางบประมาณประจําปี เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียด แผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสําหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา 4 ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําและประสานแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ประกอบหนังสือกระทวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810.3 / ว 0600  ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  และคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  จึงไดจัดทําแผนดําเนินงานประจําป พ.ศ.2561 ตามรูปแบบที่กําหนดตามหนังสือ ดังกลาว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เปน “แผนงาน” เพื่อใหสอดคลองกับรูปแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ต.ค.59 โดยมีจุดมุงหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลประจําปงบประมาณพ.ศ.2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  ขึ้นและเพื่อกําหนดแนวทางในการ ดําเนินงานของโครงการตางๆที่ไดรับการอนุมัติใหดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2561 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทํางานเกี่ยวกับหนวยงานอื่นๆ รวมทั้งการจําแนก รายละเอียดตางๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดําเนินงาน เพื่อใหการติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปมี ความสะดวกมากขึ้น

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงมุงหวังวาแผนการดําเนินงานฉบับนี้จะเปนประโยชนตอการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการนําแผนพัฒนาไป ปฏิบัติใชเปนอยางดี

/1.2 วัตถุ…

1.2 วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน

1. แผนการดําเนินงานมีจุดมุงหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ กิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณนั้นเพื่อให แนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณนั้นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซํ้าซอนของโครงการมีการประสานและบูรณาการทํางานกับหนวยงานและจําแนกรายละเอียด  ตางๆของ แผนงาน/โครงการ ในแผนการดําเนินงาน

2. แผนการดําเนินงานจะเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่น เพื่อควบคุม การดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

3. แผนการดําเนินงาน จะกําหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการใน พื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดําเนินงานจะมี ที่มาจาก

3.1 งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอุดหนุนใหหนวยงานอื่นดําเนินการ)

3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกิดจากการจายขาด เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจายอื่นๆ ที่ดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเองโดยไมใช งบประมาณ (ถามี)

3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหนวยราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค หรือหนวยงาน อื่นๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สําหรับองคการบริหารสวนจังหวัด ใหรวบรวม ขอมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหนวยราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค หรือหนวยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะ การดําเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือเปนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มี ความคาบเกี่ยวตอเนื่องระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น) โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบจาก แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ

3.5  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาเห็นวาจะเกิดประโยชนในการประสานการดําเนินงานในพื้นที่

1.3 ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 4 ไดกําหนดใหจัดทําแผนการดําเนินงานตามขอ 26 และ ขอ 27 วา การจัดทําแผนการ ดําเนินงานใหดําเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนดําเนินการดังนี้

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นๆ ที่ ดําเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการ พัฒนาทองถิ่น

2. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถิ่น ประกาศเปนแผนการดําเนินงาน ทั้งนี้ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศเพื่อใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน

/3. แผนการ…

3. แผนการดําเนินงานใหจัดทําเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจาย ประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงาน/โครงการจาก หนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นๆ ที่ตองดําเนินการในพื้นที่องคกร ปกครอง     สวนทองถิ่นในปงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดทําและการแกไขแผนการดําเนินงานเปนอํานาจ ของผูบริหารทองถิ่นการ

จัดทําแผนการดําเนินงานเพิ่มเติม

ภายหลังจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดจัดทําแผนการดําเนินงานแลวหากองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือไดรับแจงแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหนวยงานราชการ สวนกลาง

สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นใน ปงบประมาณนั้น ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงานใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน นับแตมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือไดรับแจงแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหนวยงานราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นๆ (โดยใหจัดทําเปนแผนการดําเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ 1,2,3,4,......)

รางแผนการดําเนินงานใหพิจารณาจัดหมวดหมูใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแผนงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ที่กําหนดไวในยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และ สอดคลองกับแผนพัฒนาสี่ปโดยมีเค้าโครงแผนการดําเนินงาน  2  สวน  คือ

1.4 ประโยชนของแผนการดําเนินงาน

1. ทําใหการดําเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนําแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมี ประสิทธิภาพ

3. เพื่อใหการใชจายงบประมาณในแตละปของหนวยงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

4. ทราบถึงจํานวนงบประมาณที่ตองจายจริงในแตละป

5. สามารถบริหารเวลาในการดําเนินงานโครงการของทุกสวนขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

6. สามารถนําแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะหปญหาอันเกิดจากการดําเนินโครงการตางๆตาม

งบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ.2561 ไดอยางถูกตอง

สวนที่ 2 บัญชี

โครงการ/กิจกรรม

สวนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม

องคประกอบ ประกอบดวยบัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/ กิจกรรม/งบประมาณโดยนําเสนอ ดังนี้

2.1 บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01)

แบบ ผด. 01 เปนแบบบัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ แผนการ ดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ประกอบดวย ยุทธศาสตร/แผนงาน จํานวนโครงการที่ ดําเนินการ คิดเปนรอยละของโครงการทั้งหมด จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของงบประมาณทั้งหมด หนวยงานรับผิดชอบ

การจัดทําแผนการดําเนินงานตามแบบ ผด. 01 นี้ จะตองลงรายการยุทธศาสตร แผนงาน ใหครบถวนสมบูรณ ลงรายการของจํานวนโครงการที่ดําเนินการ การคิดเปนรอยละของโครงการ ทั้งหมด จํานวนงบประมาณ และการคดิเปนรอยละของงบประมาณทั้งหมด และตองระบุหนวยงานรับผิดชอบ และเมื่อลงแตละยุทธศาสตรและแผนงานแลว จะตองรวมผลทุกครั้ง และจะตองรวมผลในภาพรวมทั้งหมดดวย

การลงยุทธศาสตรและแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเปนรอยละของ โครงการทั้งหมด และการคิดเปนรอยละของงบประมาณทั้งหมด จะตองเปนรอยละรอยเสมอ (100)

2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02)

แบบ ผด.02 เปนแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดําเนินงาน      ประจําป  งบประมาณ พ.ศ.2561  ประกอบดวย  ยุทธศาสตรแตละยุทธศาสตรพรอมแสดงแผนงาน โดยมีลําดับที่/ โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดําเนินการ/หนวยงาน รับผิดชอบหลัก/ปงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปหนึ่ง

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ส่วนที่ 2   บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

อำเภอโนนแดง    จังหวัดนครราชสีมา

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ส่วนที่   2  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

อำเภอโนนแดง    จังหวัดนครราชสีมา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

เรื่อง   การใช้แผนการดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๖๑

------------------------------------------

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง    ได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ       พ.ศ.  ๒๕๖๑  เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของแต่ละปีให้มีความชัดเจน   พร้อมให้เป็นไปตาม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๘  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  หมวด  ๕ ข้อ  ๒๖  และข้อ ๒๗ “แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ  ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น”

ดังนั้น  เพื่อให้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ได้นำมาใช้ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์การใช้แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ   ณ  วันที่         เดือน  กันยายน   พ.ศ.  ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)

(นายไพโรจน์  พัฒนเดชากูล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

ที่  นม  ๙๑๐๐๑ / 					     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

๑๑๘  หมู่ที่ ๙  ถนนเจนจบทิศ  ตำบลโนนแดง

อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๓๖๐

กันยายน    ๒๕๖๐

เรื่อง  การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน  หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลาง/รัฐวิสาหกิจ

อ้างถึง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

๒๕๔๘  แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่  ๒  พ.ศ. ๒๕๕๙

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ กำหนดให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเมื่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวันแผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

จึงเรียนมาเพื่อรวบรวมแผนงาน โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณและเข้าดำเนินการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงให้ส่งรายละเอียดตามแบบ ผด. ๐๒  ให้สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  ภายใน 7 วันจักขอบคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพโรจน์   พัฒนเดชากูล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

สำนักปลัด อบต.โนนแดง

โทร. ๐-๔๔๔๘-๕๐๒๔ ต่อ  ๑๓

โทรสาร. ๐-๔๔๔๘-๕๐๒๔

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล      บริการเพื่อประชาชน”

ที่  นม  ๙๑๐๐๑ / 					     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

๑๑๘  หมู่ที่ ๙  ถนนเจนจบทิศ  ตำบลโนนแดง

อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๓๖๐

กันยายน    ๒๕๖๐

เรื่อง   ขอเชิญประชุม

เรียน   ............................................................................คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

สิ่งที่สงมาดวย   ๑. ระเบียบวาระการประชุม      จํานวน   ๑   ฉบับ

๒. คําสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ที่ ๓๔๒ /๒๕๕๙  ลงวันที่  ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๕๙

จํานวน   ๑   ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่  ๒   (ระหว่างเดือนเมษายน  ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙  หมวด  ๖  ข้อ ๒๙  (๓)  และได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  โดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด  ๕  ข้อ  ๒๖  (๒) และ ข้อ ๒๗

เพื่อใหเปนไปตามระเบียบดังกลาว  จึงเรียนเชิญทานเขาประชุมเพื่อรับทราบการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐  และใหความเห็นชอบรางแผนการดําเนินงาน  ในวันที่  ๒๙   กันยายน  ๒๕๖๐  เวลา  ๐๙.๓๐  น. ณ หองประชุม  ชั้น ๒  สํานักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงรายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมที่แนบมาพรอมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเขารวมประชุมตามวัน  เวลา  ดังกลาว

(นายไพโรจน์   พัฒนเดชากูล)

ประธานคณะกรรมการพัฒนาการจัดทำแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

สำนักปลัด อบต.โนนแดง

โทร. ๐-๔๔๔๘-๕๐๒๔ ต่อ  ๑๓

โทรสาร. ๐-๔๔๔๘-๕๐๒๔

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล      บริการเพื่อประชาชน”

ที่  นม  ๙๑๐๐๑ / 					     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

๑๑๘  หมู่ที่ ๙  ถนนเจนจบทิศ  ตำบลโนนแดง

อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๓๖๐

กันยายน    ๒๕๖๐

เรื่อง   ขอเชิญประชุม

เรียน   ............................................................................คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

สิ่งที่สงมาดวย   ๑. ระเบียบวาระการประชุม      จํานวน   ๑   ฉบับ

๒. คําสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ที่ ๓๔๒ /๒๕๕๙  ลงวันที่  ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๕๙

จํานวน   ๑   ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่  ๒   (ระหว่างเดือนเมษายน  ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙  หมวด  ๖  ข้อ ๒๙  (๓)  และได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  โดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด  ๕  ข้อ  ๒๖  (๒) และ ข้อ ๒๗

เพื่อใหเปนไปตามระเบียบดังกลาว  จึงเรียนเชิญทานเขาประชุมเพื่อรับทราบการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐  และใหความเห็นชอบรางแผนการดําเนินงาน  ในวันที่  ๒๘   กันยายน  ๒๕๖๐  เวลา  ๐๙.๓๐  น. ณ หองประชุม  ชั้น ๒  สํานักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงรายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมที่แนบมาพรอมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเขารวมประชุมตามวัน  เวลา  ดังกลาว

(นายไพโรจน์   พัฒนเดชากูล)

ประธานคณะกรรมการพัฒนาการจัดทำแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

สำนักปลัด อบต.โนนแดง

โทร. ๐-๔๔๔๘-๕๐๒๔ ต่อ  ๑๓

โทรสาร. ๐-๔๔๔๘-๕๐๒๔

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล      บริการเพื่อประชาชน”

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

ครั้งที่  1 /2560

วันที่  29  กันยายน 2560 เวลา  09.30 น.

ณ หองประชุม  ชั้น 2  สํานักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ********************************************

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

1.1.....................................................................................................

1.2… ……………………………………………………………………………………… .

1.3… ………………………………………………………………………………………

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

ประจำปี  2560  ครั้งที่  2 รอบเดือนตุลาคม  2560 (ระหว่างเมษายน ถึง กันยายน  2560)

…………………………..……………………………………………………………………………………….

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

พิจารณาให้ความเห็นชอบรางแผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2561

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

ที่  นม  ๙๑๐๐๑ / 					     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

๑๑๘  หมู่ที่ ๙  ถนนเจนจบทิศ  ตำบลโนนแดง

อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๓๖๐

# กันยายน   ๒๕๖๐

เรื่อง   ขอเชิญประชุม

เรียน   ....................................................................คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา  อบต. โนนแดง

สิ่งที่สงมาดวย   ๑. ระเบียบวาระการประชุม      จํานวน   ๑   ฉบับ

๒. คําสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ที่ ๓๔๑ /๒๕๕๙  ลงวันที่  ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๕๙

จํานวน   ๑   ชุด

ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๒๖ (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา ทองถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  หนวยงานราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  และขอ ๒๗  แผนการดําเนินงานใหจัดทําเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณรายจายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงาน/ โครงการจากหนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นๆ ที่ตองดําเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณนั้น

เพื่อใหเปนไปตามระเบียบดังกลาว  จึงขอเชิญทานเขาประชุมเพื่อจัดทํารางแผนดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  ในวันที่  ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ หองประชุม ชั้น  ๒  สํานักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงรายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมที่แนบมาพรอมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเขารวมประชุมตามวัน  เวลา  ดังกลาว

(นางสาวนุชนารถ  นาคคำ)

ประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

สำนักปลัด อบต.โนนแดง

โทร. ๐-๔๔๔๘-๕๐๒๔ ต่อ  ๑๓

โทรสาร. ๐-๔๔๔๘-๕๐๒๔

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล      บริการเพื่อประชาชน”

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

ครั้งที่  1 /2560

วันที่  28  กันยายน 2560 เวลา  09.30 น.

ณ หองประชุม  ชั้น 2  สํานักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ********************************************

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

1.1.....................................................................................................

1.2… ……………………………………………………………………………………… .

1.3… ………………………………………………………………………………………

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา

พิจารณาจัดทำรางแผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

ที่  นม  ๙๑๐๐๑ / 					     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

๑๑๘  หมู่ที่ ๙  ถนนเจนจบทิศ  ตำบลโนนแดง

อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๓๖๐

ตุลาคม   ๒๕๖๐

เรื่อง    ส่งแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑

เรียน    นายอำเภอโนนแดง

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑.   (สำเนา)  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  เรื่อง  การใช้แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  	                                 จำนวน   ๑     ฉบับ

๒.   แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑             จำนวน    ๑    เล่ม

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  โดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ  ๒๗  “แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ  ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น”

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  จึงขอส่ง (สำเนา)  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  เรื่อง  การใช้แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และส่งแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพโรจน์   พัฒนเดชากูล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

สำนักปลัด อบต.โนนแดง

โทร. ๐-๔๔๔๘-๕๐๒๔ ต่อ  ๑๓

โทรสาร. ๐-๔๔๔๘-๕๐๒๔

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล      บริการเพื่อประชาชน”

ที่  นม  ๙๑๐๐๑ / 					     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

๑๑๘  หมู่ที่ ๙  ถนนเจนจบทิศ  ตำบลโนนแดง

อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๓๖๐

ตุลาคม   ๒๕๖๐

เรื่อง    ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  เรื่อง   การใช้แผนการ

ดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑

เรียน    ผู้ใหญ่บ้าน  ทุกหมู่บ้าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑.   (สำเนา)  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  เรื่อง  การใช้แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  	                                 จำนวน   ๑     ฉบับ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด  ๕  ข้อ  ๒๖  (๒)   ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  จึงขอความอนุเคราะห์ให้ท่านประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวของหมู่บ้านและติดประกาศฯ  ในหมู่บ้านของท่านได้ทราบโดยทั่วกัน  รายละเอียดสามารถดูได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพโรจน์   พัฒนเดชากูล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

สำนักปลัด อบต.โนนแดง

โทร. ๐-๔๔๔๘-๕๐๒๔ ต่อ  ๑๓

โทรสาร. ๐-๔๔๔๘-๕๐๒๔

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล      บริการเพื่อประชาชน”

ภาคผนวก

#### บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม                                                                     แบบ ผด. 1

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา

*****************************

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน |
| 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน | 11 | 14.67 | 2,029,000 | 14.54 | กองช่าง |
| 1.2 แผนงานการเกษตร | 1 | 1.33 | 320,000 | 2.29 | กองช่าง |
| รวม | 12 | 16.00 | 2,349,000 | 16.84 |  |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านสาธารณสุข |
| 1.1 แผนงานสาธารณสุข | 4 | 5.33 | 172,500 | 1.24 | สำนักปลัด |
| รวม | 4 | 5.33 | 172,500 | 1.24 |  |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม / กีฬาและนันทนาการ |
| 1.1 แผนงานการศึกษา | 17 | 22.67 | 2,837,200 | 20.34 | กองการศึกษาฯ |
| 1.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 10 | 13.33 | 492,000 | 3.53 | กองการศึกษาฯ |
| รวม | 27 | 36.00 | 3,329,200 | 23.86 |  |

#### บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม                                                                     แบบ ผด. 1

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา

#### ********************************

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ด้านสวัสดิการสังคม / ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน |
| 1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 3 | 4.00 | 100,000 | 0.72 |  |
| 1.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 1 | 1.33 | 20,000 | 0.14 |  |
| 1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 2 | 2.67 | 45,000 | 0.32 |  |
| 1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 1 | 1.33 | 134,590 | 0.96 |  |
| 1.5 แผนงานงบกลาง | 7 | 9.33 | 7,615,690 | 54.59 |  |
| รวม | 14 | 18.67 | 7,915,280 | 56.73 |  |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม |
| 1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 1 | 1.33 | 15,000 | 0.11 |  |
| 1.2 แผนงานการเกษตร | 2 | 2.67 | 45,000 | 0.32 |  |
| รวม | 3 | 4.00 | 60,000 | 0.43 |  |

#### บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม                                                                     แบบ ผด. 1

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา

#### ********************************

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ |
| 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 8 | 10.67 | 30,000 | 0.22 | สำนักปลัด |
| 1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 3 | 4.00 | 35,000 | 0.25 | สำนักปลัด |
| รวม | 11 | 14.67 | 65,000 | 0.47 |  |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 7 ด้านพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/ส่งเสริมการท่องเที่ยว |
| 1.1 แผนงานการเกษตร | 1 | 1.33 | 20,000 | 0.14 | สำนักปลัด |
| รวม | 1 | 1.33 | 20,000 | 0.14 |  |
| แบบ ผ.08 |
| 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 3 | 4.00 | 40,500 | 0.29 | สำนักปลัด |
| รวม | 3 | 4.00 | 40,500 | 0.29 |  |
| รวมทั้งสิ้น | 75 | 100 | 13,951,480 | 100 |  |

#### บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    แบบ ผด. 2

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา

*******************************

แผนงาน………………………………………………………….

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2560 | พ.ศ. 2561 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |

#### บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    แบบ ผด. 2

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา

*******************************

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  1 ด้านสานต่อแนวทางพระราชดำริ

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2560 | พ.ศ. 2561 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะเภาหนุน หมู่ที่ 2 (ตะเภาหนุน – หนองบง) | ลักษณะงาน -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 660 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกกว้าง 0.30 ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ) แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 1 ข้อ 46 | 300,000 | อบต. โนนแดง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    แบบ ผด. 2

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา

*******************************

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  1 ด้านสานต่อแนวทางพระราชดำริ

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2560 | พ.ศ. 2561 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนตะหนิน หมู่ที่ 5 (สายบ้านนางเจริญ– วัดป่าพุธฐานิโย) | ลักษณะงาน -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพพื้นที พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ) แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 1 ข้อ 63 | 200,000 | อบต. โนนแดง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา                                        แบบ ผด. 2

*******************************

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  1 ด้านสานต่อแนวทางพระราชดำริ

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2560 | พ.ศ. 2561 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนตัดเรือ หมู่ที่ 6 (ซอยบ้านนายเลิศ – บ้านนายประสิทธิ์) | ลักษณะงาน -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพพื้นที่พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ) แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 1 ข้อ 80 | 200,000 | อบต. โนนแดง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา                                  แบบ ผด. 2

*******************************

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  1 ด้านสานต่อแนวทางพระราชดำริ

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2560 | พ.ศ. 2561 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านระหันค่าย หมู่ที่ 7 (บ้านนายชุ่ม – โนนผีน้อย) | ลักษณะงาน -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพพื้นที่พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564) แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 1 ข้อ 95 | 200,000 | อบต. โนนแดง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา                                    แบบ ผด. 2

*******************************

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  1 ด้านสานต่อแนวทางพระราชดำริ

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2560 | พ.ศ. 2561 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบง หมู่ที่ 8 (หนองบง – ตะเภาหนุน) | ลักษณะงาน -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 660 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกกว้าง 0.30 เมตรพร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน ที่ อบต.กำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ) แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 1 ข้อ 108 | 300,000 | อบต. โนนแดง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    แบบ ผด. 2

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา

*******************************

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  1 ด้านสานต่อแนวทางพระราชดำริ

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2560 | พ.ศ. 2561 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจาบ หมู่ที่ 9 (ถนนรอบหมู่บ้าน) | ลักษณะงาน – ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 220 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564) แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 1 ข้อ 118 | 107,000 | อบต. โนนแดง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา                             แบบ ผด. 2

*******************************

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  1 ด้านสานต่อแนวทางพระราชดำริ

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2560 | พ.ศ. 2561 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจาบ หมู่ที่ 9 (ทางเข้าหมู่บ้าน – หน้าวัดบ้านจาบ) | ลักษณะงาน – ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 250 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพพื้นที่พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564) แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 1 ข้อ 119 | 113,000 | อบต. โนนแดง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา                                     แบบ ผด. 2

*******************************

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  1 ด้านสานต่อแนวทางพระราชดำริ

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2560 | พ.ศ. 2561 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตาโล หมู่ที่ 14 (บ้านนายชม – บ้านนายมนเทียร) | ลักษณะงาน -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพพื้นทีพร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564) แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 1 ข้อ 137 | 200,000 | อบต. โนนแดง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา                                      แบบ ผด. 2

*******************************

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  1 ด้านสานต่อแนวทางพระราชดำริ

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2560 | พ.ศ. 2561 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองมน หมู่ที่ 16 (จากบ้านหนองมน - ร.พ.โนนแดง) | ลักษณะงาน -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564) แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 1 ข้อ 147 | 209,000 | อบต. โนนแดง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา                                      แบบ ผด. 2

*******************************

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  1 ด้านสานต่อแนวทางพระราชดำริ

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2560 | พ.ศ. 2561 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ 17 (บ้านนางจัด – สระหนองบง) | ลักษณะงาน -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564) แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 1 ข้อ 158 | 200,000 | อบต. โนนแดง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา                                      แบบ ผด. 2

*******************************

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  1 ด้านสานต่อแนวทางพระราชดำริ

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2  แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2560 | พ.ศ. 2561 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 11 | โครงการขุดลอกหนองม่วง บ้านตะเภาหนุน | ลักษณะงาน - ขุดลอกหนองม่วง กว้าง 25.00 เมตร ยาว 305.00 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 2.00 เมตร ความลาดเอียง 1 : 2 ปริมาณดินขุดลอก 12,810 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบหลังคันดิน วางท่อระบายน้ำ Ø 0.80 เมตร จำนวน 24 ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564 ) แบบ ผ. 05 ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 1 ข้อ 6 | 320,000 | อบต. โนนแดง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา                                      แบบ ผด. 2

*******************************

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  5 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  2   การพัฒนาด้านสาธารณสุข

1.1  แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2560 | พ.ศ. 2561 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดวัคซีน คุมกำเนิด ทำหมันสุนัข แมว ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ) แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 2 ข้อ 2 | 40,000 | อบต. โนนแดง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    แบบ ผด. 2

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา

*******************************

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  5 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  2   การพัฒนาด้านสาธารณสุข

1.1  แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2560 | พ.ศ. 2561 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2 | ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ) แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 2 ข้อ 5 | 15,000 | อบต. โนนแดง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    แบบ ผด. 2

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา

*******************************

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  5 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  2   การพัฒนาด้านสาธารณสุข

1.1  แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2560 | พ.ศ. 2561 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อทรายอะเบท และน้ำยาพ่นหมอกควันฯลฯเพื่อ เป็นการป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564) แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 2 ข้อ 3 | 50,000 | อบต. โนนแดง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | เงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในองค์การบริหารส่วนตำบล | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในองค์การบริหารส่วนตำบล (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ) แบบ ผ.02 ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 2 ข้อ 1 | 67,500 | อบต. โนนแดง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    แบบ ผด. 2

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา

*******************************

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านการศึกษา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  3   ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม / กีฬาและนันทนาการ

1.1  แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2560 | พ.ศ. 2561 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการต่อเติมอาคารโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง | ลักษณะงาน - ต่อเติมอาคาร ร.ร. อนุบาลฯ โดยกั้นห้องนังอลูมิเนียมลูกฟูกโครงเคร่าอลูมิเนียม ขนาด 5.00 x 2.90 เมตร จำนวน 2 ช่อง กั้นผนังอลูมิเนียมลูกฟูกบุสองด้าน โครงเคร่าอลูมิเนียม ขนาด 8.00 x 2.90 เมตร และพื้นปูกระเบื้อง ขนาด 12” x 12” กว้าง 2.10 เมตร ยาว 10.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ) แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 3 ข้อ 26 | 98,000 | อบต. โนนแดง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    แบบ ผด. 2

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา

*******************************

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านการศึกษา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  3   ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม / กีฬาและนันทนาการ

1.1  แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2560 | พ.ศ. 2561 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศพด. อบต. โนนแดง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง (เด็กจำนวน 20 คน ) อัตราคนละ 20 บาท / วัน จำนวน 280 วัน (ข้อมูลเด็ก ณ 10 มิ.ย. 60) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ) แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 3 ข้อ 9 | 112,000 | อบต. โนนแดง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา                                          แบบ ผด. 2

*******************************

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านการศึกษา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  3   ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม / กีฬาและนันทนาการ

1.1  แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2560 | พ.ศ. 2561 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุการศึกษา ศพด. อบต.โนนแดง | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาให้แก่เด็ก จำนวน 20 ราย ๆ ละ 1,700 บาท / ปี เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สื่อการเรียนการสอน เครื่องเล่นพัฒนาการให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริการส่วนตำบลโนนแดง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ) แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 3 ข้อ 8 | 34,000 | อบต. โนนแดง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    แบบ ผด. 2

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา

*******************************

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านการศึกษา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  3   ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม / กีฬาและนันทนาการ

1.1  แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2560 | พ.ศ. 2561 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ร.ร. อนุบาล อบต.โนนแดง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา จัดทำอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง จำนวน 224,000 บาท ( เด็กจำนวน 40 คน ) อัตราคนละ 20 บาท / วัน จำนวน 280 วัน (ข้อมูลเด็ก ณ 10 มิ.ย. 60) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564) แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 3 ข้อ 11 | 224,000 | อบต. โนนแดง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    แบบ ผด. 2

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา

*******************************

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านการศึกษา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  3   ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม / กีฬาและนันทนาการ

1.1  แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2560 | พ.ศ. 2561 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุการศึกษา ร.ร. อนุบาล อบต.โนนแดง | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาให้แก่เด็ก จำนวน 40 ราย ๆ ละ 1,700 บาท / ปี เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สื่อการเรียนการสอน ให้แก่โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564) แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 3 ข้อ 20 | 68, 000 | อบต. โนนแดง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    แบบ ผด. 2

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา

*******************************

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านการศึกษา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  3   ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม / กีฬาและนันทนาการ

1.1  แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2560 | พ.ศ. 2561 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง และโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ) แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 3 ข้อ 21 | 30,000 | อบต. โนนแดง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    แบบ ผด. 2

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา

*******************************

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านการศึกษา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  3   ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม / กีฬาและนันทนาการ

1.1  แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2560 | พ.ศ. 2561 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม เงินรางวัลการแสดงค่าดำเนินการต่างๆ ค่าจัดตกแต่งสถานที่ และอื่น ๆ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ) แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 3 ข้อ 2 | 3,000 | อบต. โนนแดง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    แบบ ผด. 2

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา

*******************************

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านการศึกษา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  3   ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม / กีฬาและนันทนาการ

1.1  แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2560 | พ.ศ. 2561 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8 | โครงการจัดงานวันปีใหม่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม เงินรางวัลการแสดงค่าดำเนินการต่างๆ ค่าจัดตกแต่งสถานที่ และอื่น ๆ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ) แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 3 ข้อ 1 | 3,000 | อบต. โนนแดง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    แบบ ผด. 2

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา

*******************************

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านการศึกษา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  3   ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม / กีฬาและนันทนาการ

1.1  แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2560 | พ.ศ. 2561 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9 | โครงการจัดงานบัณฑิตน้อย | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม เงินรางวัลการแสดงค่าดำเนินการต่างๆ ค่าจัดตกแต่งสถานที่ และอื่น ๆ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ) แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 3 ข้อ 4 | 3,000 | อบต. โนนแดง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    แบบ ผด. 2

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา

*******************************

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านการศึกษา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  3   ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม / กีฬาและนันทนาการ

1.1  แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2560 | พ.ศ. 2561 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 10 | โครงการจัดงานวันพ่อ | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม เงินรางวัลการแสดงค่าดำเนินการต่างๆ ค่าจัดตกแต่งสถานที่ และอื่น ๆ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ) แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 3 ข้อ 5 | 3,000 | อบต. โนนแดง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    แบบ ผด. 2

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา

*******************************

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านการศึกษา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  3   ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม / กีฬาและนันทนาการ

1.1  แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2560 | พ.ศ. 2561 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 11 | โครงการจัดงานวันแม่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม เงินรางวัลการแสดงค่าดำเนินการต่างๆ ค่าจัดตกแต่งสถานที่ และอื่น ๆ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ) แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 3 ข้อ 6 | 3,000 | อบต. โนนแดง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา                                           แบบ ผด. 2

*******************************

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านการศึกษา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  3   ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม / กีฬาและนันทนาการ

1.1  แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2560 | พ.ศ. 2561 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 12 | โครงการจัดงานวันไหว้ครู | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม เงินรางวัลการแสดงค่าดำเนินการต่างๆ ค่าจัดตกแต่งสถานที่ และอื่น ๆ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ) แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 3 ข้อ 3 | 3,000 | อบต. โนนแดง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    แบบ ผด. 2

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา

*******************************

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านการศึกษา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  3   ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม / กีฬาและนันทนาการ

1.1  แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2560 | พ.ศ. 2561 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 13 | ค่าจ้างเหมารถรับ-ส่งเด็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมารถรับ-ส่งเด็ก หรือบริการอื่นที่จำเป็น ฯลฯ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ) แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 3 ข้อ 13 | 204,000 | อบต. โนนแดง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา                                         แบบ ผด. 2

*******************************

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านการศึกษา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  3   ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม / กีฬาและนันทนาการ

1.1  แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2560 | พ.ศ. 2561 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 14 | โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ กรรมการบริหารศูนย์เด็กเล็ก,ที่ปรึกษาและผู้ปกครองศูนย์เด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบล โนนแดง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าจ้างเหมารถ ค่าของฝาก และอื่น ๆตามโครงการศึกษาดูงานคณะกรรมการและผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ) แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 3 ข้อ 18 | 10,000 | อบต. โนนแดง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา                                         แบบ ผด. 2

*******************************

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านการศึกษา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  3   ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม / กีฬาและนันทนาการ

1.1  แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2560 | พ.ศ. 2561 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 15 | โครงการประชุมคณะกรรมการและผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมคณะกรรมการและผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ) แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 3 ข้อ 16 | 20,000 | อบต. โนนแดง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    แบบ ผด. 2

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา

*******************************

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านการศึกษา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  3   ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม / กีฬาและนันทนาการ

1.1  แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2560 | พ.ศ. 2561 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 16 | อาหารเสริม (นม) ให้แก่ ศพด.อบต. โนนแดง, รร.อนุบาล อบต. โนนแดง และ โรงเรียนสังกัด สพฐ. | 1) ค่าอาหารเสริม (นม) เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ชนิด UHT แบบกล่อง และนมสดพาสเจอร์ไรซ์ชนิดถุง ขนาด 200 มิลลิลิตร ให้แก่เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อัตราคนละ 8.00 บาท / วัน จำนวน 280 วัน จำนวน 20 คน (ข้อมูล ณ 10 มิ.ย. 60) “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับ การจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” | 44,800 | อบต. โนนแดง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    แบบ ผด. 2

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา

*******************************

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านการศึกษา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  3   ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม / กีฬาและนันทนาการ

1.1  แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2560 | พ.ศ. 2561 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | 2) ค่าอาหารเสริม (นม) เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ชนิด UHT แบบกล่อง และนมสดพาสเจอร์ไรซ์ชนิดถุง ขนาด 200 มิลลิลิตร ให้แก่โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงอัตราคนละ 8.00 บาท / วัน จำนวน 280 วัน จำนวน 40 คน (ข้อมูล ณ 10 มิ.ย. 60) “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับ การจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” | 89,600 | อบต. โนนแดง | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    แบบ ผด. 2

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา

*******************************

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านการศึกษา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  3   ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม / กีฬาและนันทนาการ

1.1  แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2560 | พ.ศ. 2561 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  | รวมทั้งสิ้น 779,200 บาท | 3) ค่าอาหารเสริม (นม) เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ชนิดพาสเจอร์ไรซ์และชนิด UHT แบบกล่อง และนมสดพาสเจอร์ไรซ์ชนิดถุง ขนาด 200 มิลลิลิตร ให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ. จัดสรรให้เด็กอนุบาลและ เด็ก ป.1-ป.6 อัตราคนละ 8.00 บาท / วัน จำนวน 260 วัน (52 สัปดาห์ ๆ ละ 5 วัน เว้นวันเสาร์-อาทิตย์) ให้แก่ - โรงเรียนบ้านตะเภาหนุน จำนวน 91 คน เป็นเงิน 189,280 บาท - โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ จำนวน 116 คน เป็นเงิน 241,280 บาท - โรงเรียนวัดบ้านหนองบง จำนวน 48 คน เป็นเงิน 99,840 บาท - โรงเรียนวัดบ้านจาบ จำนวน 55 คน เป็นเงิน 114,400 บาท (ข้อมูล ณ 10 มิ.ย. 60) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ) แบบ ผ.02 ยุทธศาสตร์ อปท ที่ 3 ข้อ 2 | 644,800 | อบต. โนนแดง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา                                       แบบ ผด. 2

*******************************

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านการศึกษา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  3   ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม / กีฬาและนันทนาการ

1.1  แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2560 | พ.ศ. 2561 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 17 | อาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ. อัตราคนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน รวมทั้งสิ้น 1,240,000 บาท | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนวัดบ้านตะเภาหนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน จำนวน 91 คน (ข้อมูล ณ 10 มิ.ย. 60 | 364,000 | อบต. โนนแดง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ เป็นค่าอาหารกลางวัน จำนวน 116 คน (ข้อมูล ณ 10 มิ.ย. 60) | 464,000 | อบต. โนนแดง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านหนองบง เป็นค่าอาหารกลางวันจำนวน 48 คน (ข้อมูล ณ 10 มิ.ย. 60) | 192,000 | อบต. โนนแดง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านจาบ เป็นค่าอาหารกลางวัน จำนวน 55 คน (ข้อมูล ณ 10 มิ.ย. 60) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564) แบบ ผ.02 ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 3 ข้อ 1 | 220,000 | อบต. โนนแดง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา                                     แบบ ผด. 2

*******************************

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว  ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  3   ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม / กีฬาและนันทนาการ

1.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2560 | พ.ศ. 2561 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาประจำปี 2561 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการและกิจกรรมตามโครงการแข่งขันกีฬาประจำปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง,ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564 ) แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 3 ข้อ 1 | 100,000 | อบต. โนนแดง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการแข่งขันกีฬาภายใน | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม เงินรางวัลการแสดงค่าดำเนินการต่างๆ ค่าจัดตกแต่งสถานที่ และอื่น ๆ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ) แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 3 ข้อ 2 | 9,000 | อบต. โนนแดง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    แบบ ผด. 2

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา

*******************************

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว  ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  3   ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม / กีฬาและนันทนาการ

1.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2560 | พ.ศ. 2561 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | ค่าวัสดุกีฬา | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ตะกร้อ เปตอง ตาข่าย ฯลฯ ให้แก่ หมู่บ้านและองค์การบริหารส่วนตำบล (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564) แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 3 ข้อ 3 | 90,000 | อบต. โนนแดง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์ | เพื่อจ่ายเป็นใช้จ่ายตามโครงการวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าจัดสถานที่ ค่าเครื่องเสียง ป้ายประชาสัมพันธ์อื่นๆฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564) แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 3 ข้อ 7 | 50,000 | อบต. โนนแดง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    แบบ ผด. 2

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา

*******************************

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว  ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  3   ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม / กีฬาและนันทนาการ

1.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2560 | พ.ศ. 2561 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | โครงการ แห่เทียนเข้าพรรษา | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา เช่น ค่าจัดขบวนแห่เทียน ตกแต่งต้นเทียน ขบวนฟ้อนรำ ค่าจัดซื้อเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เครื่องสังฆทาน และค่าปัจจัยถวายพระ เพื่อทอดเทียนพรรษากับวัดทั้งหมดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ) แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 3 ข้อ 8 | 30,000 | อบต. โนนแดง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการ จัดงาน ลอยกระทง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าจัดแต่งขบวนแห่กระทง ขบวนฟ้อนรำ ค่าเครื่องเสียง ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ) แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 3 ข้อ 9 | 40,000 | อบต. โนนแดง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    แบบ ผด. 2

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา

*******************************

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว  ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  3   ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม / กีฬาและนันทนาการ

1.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2560 | พ.ศ. 2561 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | โครงการส่งเสริมสัปดาห์พุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาและวันวิสาขบูชา | เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสัปดาห์พุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาและวันวิสาขบูชา เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร และอื่นๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ) แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 3 ข้อ 5 | 20,000 | อบต. โนนแดง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการผู้สูงวัยหัวใจธรรมะ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการผู้สูงวัยหัวใจธรรมะ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร และอื่นๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561 - 2564 ) แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 3 ข้อ 11 | 130,000 | อบต. โนนแดง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา                                       แบบ ผด. 2

*******************************

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว  ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  3   ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม / กีฬาและนันทนาการ

1.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2560 | พ.ศ. 2561 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9 | โครงการอบรมคุณธรรมเด็กและเยาวชน | พื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคุณธรรมเด็กและเยาวชน เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร และอื่นๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564 ) แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 3 ข้อ 4 | 20,000 | อบต. โนนแดง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการเด็กปฐมวัยหัวใจใฝ่ธรรม | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม เงินรางวัลการแสดงค่าดำเนินการต่างๆ ค่าจัดตกแต่งสถานที่ และอื่น ๆ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ) แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 3 ข้อ 6 | 3,000 | อบต. โนนแดง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    แบบ ผด. 2

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา

*******************************

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติเพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  4 ด้านการพัฒนาสังคม

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4  ด้านสวัสดิการสังคม/ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2560 | พ.ศ. 2561 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ) แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 ข้อ 1 | 20,000 | อบต. โนนแดง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    แบบ ผด. 2

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา

*******************************

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติเพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  4 ด้านการพัฒนาสังคม

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4  ด้านสวัสดิการสังคม/ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2560 | พ.ศ. 2561 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2 | โครงการฝึกอบรมจัดตั้งหรือฝึกอบรมรทบทวนหรือเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อบต. โนนแดง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมจัดตั้งหรือฝึกอบรมรทบทวนหรือเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564) แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 ข้อ 2 | 50,000 | อบต. โนนแดง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    แบบ ผด. 2

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา

*******************************

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติเพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  4 ด้านการพัฒนาสังคม

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4  ด้านสวัสดิการสังคม/ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2560 | พ.ศ. 2561 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการให้ความรู้เรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. โนนแดง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการให้ความรู้เรื่องการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยในชุมชนและหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ) แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 ข้อ 3 | 30,000 | อบต. โนนแดง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    แบบ ผด. 2

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา

*******************************

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติเพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  4 ด้านการพัฒนาสังคม

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4  ด้านสวัสดิการสังคม/ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

  - แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2560 | พ.ศ. 2561 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและปรับปรุงคุณภาพชีวิต | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและปรับปรุงคุณภาพชีวิต เช่น แก้ไขปัญหาความยากจน , การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง , ภัยหนาว , อัคคีภัย ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ) แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 ข้อ 3 | 20,000 | อบต. โนนแดง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    แบบ ผด. 2

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา

*******************************

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติเพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  4 ด้านการพัฒนาสังคม

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4  ด้านสวัสดิการสังคม/ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2560 | พ.ศ. 2561 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการเพื่อสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสตรี | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพื่อสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสตรี เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร และอื่นๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564 ) แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 ข้อ 2 | 30,000 | อบต. โนนแดง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดกิจกรรมหรือการดำเนินงานด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดรวมทั้งการสนับสนุนการดำเนินภารกิจด้านการปราบปรามการป้องกัน ตลอดจนบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ) แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 ข้อ 5 | 15,000 | อบต. โนนแดง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    แบบ ผด. 2

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา

*******************************

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติเพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  4 ด้านการพัฒนาสังคม

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4  ด้านสวัสดิการสังคม/ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2560 | พ.ศ. 2561 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | จ่ายเป็นเงินสมทบโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ) แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 ข้อ 1 | 134,590 | อบต. โนนแดง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา                                        แบบ ผด. 2

*******************************

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติเพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  4 ด้านการพัฒนาสังคม

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4  ด้านสวัสดิการสังคม/ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1.5  แผนงานงบกลาง

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2560 | พ.ศ. 2561 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | เพื่อจ่ายเป็นเงินสม ทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง ( 5% ของค่าจ้างพนักงานจ้าง) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ) แบบ ผ.02 ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 ข้อ 1 | 84,500 | อบต. โนนแดง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | จ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) (คิด1% ของประมาณการรายรับไม่รวมเงินอุดหนุน ปีงบประมาณ 2561) (งบกลาง) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564 ) แบบ ผ.02 ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 ข้อ 2 | 133,800 | อบต. โนนแดง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    แบบ ผด. 2

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา

*******************************

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติเพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  4 ด้านการพัฒนาสังคม

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4  ด้านสวัสดิการสังคม/ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1.5  แผนงานงบกลาง

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2560 | พ.ศ. 2561 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ) แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 ข้อ 1 | 5,550,000 | อบต. โนนแดง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ) แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 ข้อ 2 | 12,000 | อบต. โนนแดง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | เบี้ยยังชีพผู้พิการ | เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้พิการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ) แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 ข้อ 3 | 1,400,000 | อบต. โนนแดง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    แบบ ผด. 2

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา

*******************************

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติเพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  4 ด้านการพัฒนาสังคม

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4  ด้านสวัสดิการสังคม/ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1.5  แผนงานงบกลาง

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2560 | พ.ศ. 2561 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | สำรองจ่าย | เพื่อจ่ายเป็นเงินในกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน เหตุฉุกเฉิน ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชน ฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ) แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 ข้อ 4 | 361,390 | อบต. โนนแดง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | รายจ่ายตามข้อผูกพัน | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (สมทบกองทุนไม่น้อยกว่า 40% ของเงินจัดสรร (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ) แบบ ผ.02 ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 ข้อ 3 | 74,000 | อบต. โนนแดง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    แบบ ผด. 2

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา

*******************************

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาเกษตร

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  5  ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และ เกษตรกรรม

1.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2560 | พ.ศ. 2561 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพในชุมชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพในชุมชน เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร และอื่นๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564 ) แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 5 ข้อ 1 | 15,000 | อบต. โนนแดง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา                                       แบบ ผด. 2

*******************************

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาเกษตร

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  5  ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และ เกษตรกรรม

1.2  แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2560 | พ.ศ. 2561 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจำตำบล | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบล เป็นการพัฒนาแผนงานโครงการกิจกรรม และสมาชิกศูนย์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ) ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 5 ข้อ 5 | 20,000 | อบต. โนนแดง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564 ) ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 5 ข้อ 4 | 20,000 | อบต. โนนแดง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา                                       แบบ ผด. 2

*******************************

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาเกษตร

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  5  ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และ เกษตรกรรม

1.2  แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2560 | พ.ศ. 2561 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564 ) ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 5 ข้อ 6 | 15,000 | อบต. โนนแดง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร | เพื่อจ่ายเป็น เช่น ปุ๋ย พันธุ์พืช วัสดุเพาะชำอุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ฯลฯ เพื่อใช้ในการเกษตรหรืออื่นๆ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564 ) ยุทธศาสตร์ อปท.ที่ 5 ข้อ 10 | 30,000 | อบต. โนนแดง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    แบบ ผด. 2

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา

*******************************

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  8  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

1    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  6  ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ

1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2560 | พ.ศ. 2561 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกสถานที่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในในโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกสถานที่ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และประชาชนในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564) แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 6 ข้อ 3 | 200,000 | อบต. โนนแดง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมงานบวงสรวงท้าวสุรนารีอำเภอโนนแดง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม งานบวงสรวงท้าวสุรนารีอำเภอโนนแดง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ) แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 6 ข้อ 1 | 10,000 | อบต. โนนแดง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    แบบ ผด. 2

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา

*******************************

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  8  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

1    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  6  ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ

1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2560 | พ.ศ. 2561 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตระหนักถึงความสำคัญของการมีคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการทำงานและมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ) แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 6 ข้อ 9 | 10,000 | อบต. โนนแดง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    แบบ ผด. 2

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา

*******************************

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  8  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

1    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  6  ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ

1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2560 | พ.ศ. 2561 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน/อบต.โนนแดง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน/อบต.โนนแดง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่นและคลายร้อนแก่ประชาชน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ) แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 6 ข้อ 8 | 30,000 | อบต. โนนแดง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ/ปรับปรุง เว็บไซค์ อบต.โนนแดง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ/ปรับปรุงเว็บไซค์ อบต.โนนแดงเพื่อให้มีระบบ wifi และเป็นศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตตำบล ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ) แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 6 ข้อ 2 | 10,000 | อบต. โนนแดง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    แบบ ผด. 2

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา

*******************************

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  8  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

1    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  6  ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ

1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2560 | พ.ศ. 2561 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | โครงการพัฒนา ประสิทธิ ภาพการจัดเก็บรายได้ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ) แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 6 ข้อ 5 | 10,000 | อบต. โนนแดง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำหรือปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำหรือปรับข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนตำบล ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ) แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 6 ข้อ 4 | 10,000 | อบต. โนนแดง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา                                        แบบ ผด. 2

*******************************

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  8  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

1    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  6  ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ

1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2560 | พ.ศ. 2561 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8 | โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้างเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ทำหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องอบรมให้ความรู้ประชาคมผู้ตรวจงานจ้าง ให้มีความรู้และเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ) แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 6 ข้อ 11 | 10,000 | อบต. โนนแดง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา                                        แบบ ผด. 2

*******************************

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  8  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

1    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  6  ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ

1.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2560 | พ.ศ. 2561 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการ อบต.เคลื่อนที่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในกิจกรรม อบต. เคลื่อนที่หรือเข้าร่วมในส่วนราชการอื่น ฯลฯ (สำนักปลัด) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ) แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 6 ข้อ 2 | 10,000 | อบต. โนนแดง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา                                        แบบ ผด. 2

*******************************

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  8  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

1    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  6  ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ

1.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2560 | พ.ศ. 2561 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2 | ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการตามนโยบายแห่งรัฐ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามนโยบายของรัฐ เช่น โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ , โครงการรู้รักสามัคคี , การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ) แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 6 ข้อ 1 | 20,000 | อบต. โนนแดง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประชาคมหมู่บ้านและประชาคมระดับตำบล เพื่อทบทวนปรับปรุงแผนชุมชนและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (สำนักปลัด) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ) แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 6 ข้อ 3 | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา                                        แบบ ผด. 2

*******************************

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านสานต่อแนวทางพระราชดำริ

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 7  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/ส่งเสริมการท่องเที่ยว

1.1  แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2560 | พ.ศ. 2561 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม ราชินีนาถ ฯลฯ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ) แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 7 ข้อ 7 | 20,000 | อบต. โนนแดง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา                                     แบบ ผด. 02 /1

*******************************

ผ.08

1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2560 | พ.ศ. 2561 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง | 30,000 | อบต. โนนแดง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง | 2,800 | อบต. โนนแดง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (inkjet) | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (inkjet) จำนวน 1 เครื่อง | 7,700 | อบต. โนนแดง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

นางธัญวรัตน์  สุปะมา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560

งานนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | พ.ศ..2559 | พ.ศ..2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ประชุม คณะกรรมการพัฒนาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 | ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริการหารส่วนตำบล โนนแดง เพื่อกำหนดแนวทางการการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีพ.ศ. 2561 - 2564 ในวันที่ 19 ตุลาคม 2559 | - | ห้องประชุม อบต. โนนแดง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ประชาคม (ระดับตำบล) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2561-2564 | ประชาคม (ระดับตำบล) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2561-2564 ในวันที่ 25 ตุลาคม 2559 | 2,000 | ห้องประชุม อบต. โนนแดง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | พ.ศ..2559 | พ.ศ..2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา ฯ | ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2561-2564 เพื่อพิจารณาการจัดทำร่างแผนพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ในวันที่ 26 ตุลาคม 2559 | - | ห้องประชุม อบต. โนนแดง (เช้า) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ประชุม คณะกรรมการพัฒนาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 | ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริการหารส่วนตำบล โนนแดง เพื่อพิจาณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ในวันที่ 27 ตุลาคม 2559 | - | ห้องประชุม อบต. โนนแดง (บ่าย) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560

งานนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | พ.ศ..2559 | พ.ศ..2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 | เสนอร่างแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ต่อสภา ฯ เพื่อให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ฯ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ลงข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระบบ e-plan) | ลงข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระบบ e-plan) | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560

งานนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | พ.ศ..2559 | พ.ศ..2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | จัดทำเอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 (ต.ค.59-เม.ย.60) | จัดทำเอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2560 เพื่อเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 (ต.ค.59-เม.ย.60) | - | ห้องประชุม อบต. โนนแดง | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ลงข้อมูล ระบบ INFO | ลงข้อมูลกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง (ระบบ INFO) | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560

งานนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | พ.ศ..2559 | พ.ศ..2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9 | ประชุมคณะกรรมการติดติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 (ต.ค.59-เม.ย.60) | ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 (ต.ค.59-เม.ย.60) ในวันที่ 19 เมษายน 2560 | - | ห้องประชุม อบต. โนนแดง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | คณะกรรมการติดติดตามและประเมินผลแผนฯ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ. 2560 | คณะกรรมการติดติดตามและประเมินผลแผนฯ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ. 2560 ต่อผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารเสนอต่อ สภาฯ ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 25 เมษายน 2560 | - | ห้องประชุม อบต. โนนแดง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560

งานนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | พ.ศ..2559 | พ.ศ..2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 11 | คณะกรรมการติดติดตามและประเมินผลแผนฯ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ. 2560 | คณะกรรมการติดติดตามและประเมินผลแผนฯ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ. 2560 ต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ในวันที่ 28 เมษายน 2560 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | จัดทำเอกสารแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) | จัดทำเอกสารแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) และส่งแบบประเมินตนเอง SAR เพื่อส่งให้ ป.ป.ช. จ. นม. | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | จัดเตรียมข้อมูลในการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | จัดทำบันทึกจากปลัดฯ ให้ทุกส่วนส่งข้อมูล ในการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ลงข้อมูลในระบบ e-laas) | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | พ.ศ..2558 | พ.ศ..2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 14 | เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 | เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายในเดือนสิงหาคม ต่อสภาฯ เพื่อขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | - | ห้องประชุม สภาฯ อบต. โนนแดง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | จัดทำเอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 (เม.ย.-ต.ค.60) | จัดทำเอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 (เม.ย.-ต.ค.60) | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | จัดทำร่างแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2561 | จัดทำร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | พ.ศ..2559 | พ.ศ..2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 17 | คณะกรรมการติดติดตามและประเมินผลแผนฯ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 (เม.ย.-ต.ค.60) | คณะกรรมการติดติดตามและประเมินผลแผนฯ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ. 2560 ต่อผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารเสนอต่อ สภาฯ และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง | - | ห้องประชุม อบต. โนนแดง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | จัดทำเอกสาร ร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | จัดทำเอกสาร แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเสนอคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | พ.ศ..2559 | พ.ศ..2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 19 | ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา | ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา เพื่อพิจารณาการจัดทำร่างแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2561 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2560 | - | ห้องประชุม อบต. โนนแดง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริการหารส่วนตำบลโนนแดง | ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริการหารส่วนตำบล โนนแดง เพื่อพิจาณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2560 ในวันที่ 22 ตุลาคม 2560 | - | ห้องประชุม อบต. โนนแดง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ. 2560 | รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ. 2560 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล วันที่ 12 ตุลาคม 2560 | - | ห้องประชุม อบต. โนนแดง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |